## Tong quan
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ • NHÀ SÁCH THU THANH
Kỳ kế hoạch: 11/10–31/10/2026 ¦ Tuần 1: 11–17 • Tuần 2: 18–24 • Tuần 3: 25–31
Đối chiếu GitHub: 24/10/2026 15:40 (+07) • Mẫu số: đúng 18 task T01–T18.
GitHub chưa phản ánh hết phần source local: 18 issue vẫn OPEN / To do tại lần chụp này. 0% nghiệm thu GitHub không có nghĩa là chưa viết code. Xem cột hiện trạng local và phần việc còn lại.
Thành viên | Task phụ trách | Điểm kế hoạch | Task nghiệm thu | Điểm nghiệm thu | % theo số task | % theo điểm | Review
Đông | 9 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0% | Thiện
Thiện | 9 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0% | Đông
TỔNG NHÓM | 18 | 72 | 0 | 0 | 0% | 0%
ƯU TIÊN TUẦN 25–31/10
25–27/10: chạy trên máy Thiện, duyệt Figma, review catalog/auth/cart/checkout/CRUD. 28–30/10: tồn/đơn/doanh thu, coverage, user testing và sửa lỗi. 31/10: kiểm chéo bản nộp, tài liệu và demo. Provider/deploy thật chỉ hoàn tất khi đủ đầu vào và được cho phép.
Phân công D49 là đề xuất trách nhiệm, không xác nhận ai viết code nền. Chưa có username Thiện và chưa có PR trong repo Payment tại snapshot. Hai tuần đầu là khung đối chiếu lập 24/10; không có nhật ký cá nhân đủ để gán ngày thực hiện cho từng task.
Mở GitHub Project #4 |  |  |  | Mở repo source Payment

## Bao cao tuan
BÁO CÁO HÀNG TUẦN
11/10–31/10/2026 • Khung kế hoạch lập ngày 24/10. Các tuần đã qua chỉ ghi kết quả có bằng chứng; không hồi tố ngày làm việc hoặc công sức cá nhân.
TUẦN 1 ¦ 11/10–17/10/2026 ¦ Yêu cầu • Figma • nền tảng
Task | Chủ trì | Review | Điểm | Nội dung / mục tiêu | Kết quả được xác nhận đến snapshot | Việc cần làm / điều kiện | % GitHub hiện tại
T01 | Đông | Thiện | 3 | Chốt proposal và luồng hoạt động | Chưa có nhật ký thực hiện riêng trong 11–17/10. Hiện trạng kiểm ngày24/10: Nghiệp vụ có trong PRD/DECISIONS. | Hai người review proposal, phạm vi và bản nộp. | 0%
T02 | Đông | Thiện | 5 | Hoàn thiện Figma và danh sách màn hình | Chưa có nhật ký thực hiện riêng trong 11–17/10. Hiện trạng kiểm ngày24/10: Plugin V24/mock/flows có; chưa duyệt canvas thật. | Import Web/Mobile; duyệt font, prototype; lưu link Figma. | 0%
T03 | Thiện | Đông | 4 | Thiết lập dự án, database và API | Chưa có nhật ký thực hiện riêng trong 11–17/10. Hiện trạng kiểm ngày24/10: Laravel/Next/MySQL/schema và API có; 43 paths hiện hành. | Thiện chạy từ clone riêng; ghi môi trường, API và kết quả. | 0%
Mục tiêu có điều kiện, chưa phải kết quả: hai người xác nhận yêu cầu/canvas và chạy dự án độc lập.
TUẦN 2 ¦ 18/10–24/10/2026 ¦ Storefront • tài khoản • giỏ • đơn • admin
Task | Chủ trì | Review | Điểm | Nội dung / mục tiêu | Kết quả được xác nhận đến snapshot | Việc cần làm / điều kiện | % GitHub hiện tại
T04 | Đông | Thiện | 4 | Trang chủ, danh mục và tìm kiếm | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Ba feed, tìm/lọc/sort/page; 136 sản phẩm; QA local. | Review home/catalog trên desktop/mobile; đính kèm evidence. | 0%
T05 | Thiện | Đông | 2 | Chi tiết sản phẩm và popup thêm giỏ | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Guest quickview; mua mới login, giữ số lượng; QA có. | Kiểm lại đóng/Escape, hết hàng và tiếp tục sau login. | 0%
T06 | Đông | Thiện | 4 | Đăng ký, đăng nhập và phân quyền | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Cookie/CSRF/role; D51 recovery email local; SMTP chưa kiểm. | Review auth/quyền; cấu hình SMTP và kiểm email thật nếu mở recovery. | 0%
T07 | Đông | Thiện | 3 | Giỏ hàng | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Giỏ nhiều món/quote/thay số lượng/xóa; tests có. | Review tồn thay đổi, giá thay đổi, giỏ trống và đăng nhập. | 0%
T08 | Thiện | Đông | 5 | Checkout và tạo đơn | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Checkout/snapshot/row lock/idempotency đã kiểm local. | Review 25k giao/0đ nhận, tạo trùng, lỗi tồn; tách provider thật. | 0%
T11 | Đông | Thiện | 4 | Theo dõi đơn, hủy đơn và hết hạn | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Order/expiry/reconcile và race tests có; provider còn chờ. | Review quyền/hủy/hết hạn; nghiệm thu callback muộn khi có Sandbox. | 0%
T12 | Đông | Thiện | 4 | Quản lý sản phẩm và hình ảnh | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Thêm/sửa/archive/restore, ảnh và % giảm giá có. | Review CRUD, validation ảnh, làm tròn giá và quyền admin. | 0%
T13 | Thiện | Đông | 4 | Tồn kho theo danh mục | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Tồn vật lý/giữ/có thể bán, ledger/lock/race tests có. | Review điều chỉnh tồn, đơn cạnh tranh SKU cuối, lịch sử ledger. | 0%
T14 | Thiện | Đông | 4 | Quản lý đơn hàng | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Admin lọc/chi tiết/trạng thái; chặn hoàn tất đơn unpaid. | Review quyền, trạng thái hợp lệ và phần đối soát phụ thuộc provider. | 0%
T15 | Đông | Thiện | 4 | Tổng quan và doanh thu | Snapshot24/10, không khẳng định task làm trọn trong tuần: Chart/filter/CSV có; tiền hàng sau giảm, ship riêng. | Review chart/API/CSV; kiểm loại unpaid và tách dữ liệu demo. | 0%
Mục tiêu có điều kiện, chưa phải kết quả: review chéo và lưu PR/test trước khi đóng issue.
TUẦN 3 ¦ 25/10–31/10/2026 ¦ Nghiệm thu • kiểm thử • bản nộp / demo
Task | Chủ trì | Review | Điểm | Nội dung / mục tiêu | Kết quả được xác nhận đến snapshot | Việc cần làm / điều kiện | % GitHub hiện tại
T09 | Thiện | Đông | 5 | Thanh toán online | Chưa đến kỳ; phần local có sẵn ngày24/10: Adapter/test có; VNPAY merchant/Sandbox thật đang hoãn. | Hoàn tất phần độc lập; chỉ nghiệm thu thật khi có quyền/credentials. | 0%
T10 | Thiện | Đông | 4 | Nhận tại cửa hàng và QR tại quầy | Chưa đến kỳ; phần local có sẵn ngày24/10: Đặt trước/prototype QR có; thanh toán QR thật còn chờ. | Kiểm pickup/QR mẫu; QR thanh toán thật phụ thuộc provider. | 0%
T16 | Thiện | Đông | 5 | Kiểm thử chức năng và sửa lỗi | Chưa đến kỳ; phần local có sẵn ngày24/10: D51 local: 118 backend tests/1.675 assertions; 7 client tests. | Đo coverage; regression bản cuối; Sandbox/staging chỉ khi đủ đầu vào. | 0%
T17 | Thiện | Đông | 3 | Kiểm thử người dùng và cải thiện giao diện | Chưa đến kỳ; phần local có sẵn ngày24/10: Có browser QA kỹ thuật; chưa có user testing đại diện. | Mời người dùng thật, ghi quan sát; Đông sửa UI; kiểm lại lỗi. | 0%
T18 | Đông | Thiện | 5 | Triển khai, tài liệu và demo | Chưa đến kỳ; phần local có sẵn ngày24/10: Có source/guide/Compose; chưa hosting, HTTPS, restore thật. | Chốt tài liệu/demo; deploy/restore/10k cần staging được cấp riêng. | 0%
Mục tiêu có điều kiện, chưa phải kết quả: không đóng payment/deploy khi còn thiếu provider/hosting; ghi phần chưa xong vào bản nộp.

## Chi tiet task
CHI TIẾT 18 TASK • ĐÔNG / THIỆN
Snapshot 24/10/2026 15:40 (+07). Phụ trách là đề xuất D49; assignee GitHub thực tế ở cột O.
Cột J màu vàng: tự đánh giá tùy chọn, để trống khi chưa có xác nhận; KHÔNG dùng cột này tính tỷ lệ nghiệm thu GitHub.
Task | Chức năng | Chủ trì đề xuất | Review chéo | Điểm | Tuần khung | Issue state | Close reason | % nghiệm thu GitHub | % tự đánh giá (tùy chọn) | Hiện trạng local / giới hạn | Việc cần nghiệm thu | Điều kiện / phụ thuộc | Link issue | Assignee GitHub thật | Ngày đóng (+07)
T01 | Chốt proposal và luồng hoạt động | Đông | Thiện | 3 | Tuần 1 | OPEN |  | 0% |  | Nghiệp vụ có trong PRD/DECISIONS. | Hai người review proposal, phạm vi và bản nộp. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #1 • mở GitHub | DongDao27 | Chưa đóng
T02 | Hoàn thiện Figma và danh sách màn hình | Đông | Thiện | 5 | Tuần 1 | OPEN |  | 0% |  | Plugin V24/mock/flows có; chưa duyệt canvas thật. | Import Web/Mobile; duyệt font, prototype; lưu link Figma. | Cần chủ dự án duyệt canvas và cung cấp link chung. | #4 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T03 | Thiết lập dự án, database và API | Thiện | Đông | 4 | Tuần 1 | OPEN |  | 0% |  | Laravel/Next/MySQL/schema và API có; 43 paths hiện hành. | Thiện chạy từ clone riêng; ghi môi trường, API và kết quả. | Cần kết quả clone/chạy thật trên máy Thiện. | #5 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T04 | Trang chủ, danh mục và tìm kiếm | Đông | Thiện | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Ba feed, tìm/lọc/sort/page; 136 sản phẩm; QA local. | Review home/catalog trên desktop/mobile; đính kèm evidence. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #6 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T05 | Chi tiết sản phẩm và popup thêm giỏ | Thiện | Đông | 2 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Guest quickview; mua mới login, giữ số lượng; QA có. | Kiểm lại đóng/Escape, hết hàng và tiếp tục sau login. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #7 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T06 | Đăng ký, đăng nhập và phân quyền | Đông | Thiện | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Cookie/CSRF/role; D51 recovery email local; SMTP chưa kiểm. | Review auth/quyền; cấu hình SMTP và kiểm email thật nếu mở recovery. | SMTP thật và worker nếu nghiệm thu recovery production. | #8 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T07 | Giỏ hàng | Đông | Thiện | 3 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Giỏ nhiều món/quote/thay số lượng/xóa; tests có. | Review tồn thay đổi, giá thay đổi, giỏ trống và đăng nhập. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #9 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T08 | Checkout và tạo đơn | Thiện | Đông | 5 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Checkout/snapshot/row lock/idempotency đã kiểm local. | Review 25k giao/0đ nhận, tạo trùng, lỗi tồn; tách provider thật. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #10 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T09 | Thanh toán online | Thiện | Đông | 5 | Tuần 3 | OPEN |  | 0% |  | Adapter/test có; VNPAY merchant/Sandbox thật đang hoãn. | Hoàn tất phần độc lập; chỉ nghiệm thu thật khi có quyền/credentials. | Provider đang hoãn; cần chấp thuận mở lại và credentials Sandbox. | #11 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T10 | Nhận tại cửa hàng và QR tại quầy | Thiện | Đông | 4 | Tuần 3 | OPEN |  | 0% |  | Đặt trước/prototype QR có; thanh toán QR thật còn chờ. | Kiểm pickup/QR mẫu; QR thanh toán thật phụ thuộc provider. | QR thanh toán thật phụ thuộc provider T09; QR mẫu không chứng minh paid. | #12 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T11 | Theo dõi đơn, hủy đơn và hết hạn | Đông | Thiện | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Order/expiry/reconcile và race tests có; provider còn chờ. | Review quyền/hủy/hết hạn; nghiệm thu callback muộn khi có Sandbox. | Nghiệm thu toàn luồng cần provider; local tests không thay giao dịch thật. | #13 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T12 | Quản lý sản phẩm và hình ảnh | Đông | Thiện | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Thêm/sửa/archive/restore, ảnh và % giảm giá có. | Review CRUD, validation ảnh, làm tròn giá và quyền admin. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #14 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T13 | Tồn kho theo danh mục | Thiện | Đông | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Tồn vật lý/giữ/có thể bán, ledger/lock/race tests có. | Review điều chỉnh tồn, đơn cạnh tranh SKU cuối, lịch sử ledger. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #15 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T14 | Quản lý đơn hàng | Thiện | Đông | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Admin lọc/chi tiết/trạng thái; chặn hoàn tất đơn unpaid. | Review quyền, trạng thái hợp lệ và phần đối soát phụ thuộc provider. | Đối soát toàn luồng phụ thuộc provider; chỉ chuyển trạng thái hợp lệ. | #16 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T15 | Tổng quan và doanh thu | Đông | Thiện | 4 | Tuần 2 | OPEN |  | 0% |  | Chart/filter/CSV có; tiền hàng sau giảm, ship riêng. | Review chart/API/CSV; kiểm loại unpaid và tách dữ liệu demo. | Review chéo và đủ bằng chứng acceptance. | #17 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T16 | Kiểm thử chức năng và sửa lỗi | Thiện | Đông | 5 | Tuần 3 | OPEN |  | 0% |  | D51 local: 118 backend tests/1.675 assertions; 7 client tests. | Đo coverage; regression bản cuối; Sandbox/staging chỉ khi đủ đầu vào. | Cần coverage; full Sandbox/staging phụ thuộc T09/T18. | #18 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T17 | Kiểm thử người dùng và cải thiện giao diện | Thiện | Đông | 3 | Tuần 3 | OPEN |  | 0% |  | Có browser QA kỹ thuật; chưa có user testing đại diện. | Mời người dùng thật, ghi quan sát; Đông sửa UI; kiểm lại lỗi. | Cần người dùng đại diện thực hiện và lưu quan sát thật. | #19 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
T18 | Triển khai, tài liệu và demo | Đông | Thiện | 5 | Tuần 3 | OPEN |  | 0% |  | Có source/guide/Compose; chưa hosting, HTTPS, restore thật. | Chốt tài liệu/demo; deploy/restore/10k cần staging được cấp riêng. | Chưa có hosting; cần staging/HTTPS/restore, không cam kết tải 10k. | #20 • mở GitHub | Chưa gán | Chưa đóng
Đây là bảng dữ liệu chi tiết rộng để lọc trên màn hình. Khi in/nộp, ưu tiên sheet Bao cao tuan. Trạng thái Project hiện tại lưu trong snapshot; workbook không tự đồng bộ GitHub.
Note on B7: Project: To do Bằng chứng source: docs/PRD.md Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B8: Project: To do Bằng chứng source: thu-thanh-figma-clicon/manifest.json Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B9: Project: To do Bằng chứng source: docs/API.md Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B10: Project: To do Bằng chứng source: frontend/src/components/home-storefront.tsx Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B11: Project: To do Bằng chứng source: frontend/src/components/store-shell.tsx Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B12: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/PasswordRecoveryService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B13: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/CartService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B14: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/CheckoutService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B15: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/PaymentService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B16: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/OrderService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B17: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/ReconciliationService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B18: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/CatalogService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B19: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/InventoryService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B20: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/OrderService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B21: Project: To do Bằng chứng source: backend/app/Services/RevenueService.php Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B22: Project: To do Bằng chứng source: docs/VERIFICATION.md Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B23: Project: To do Bằng chứng source: docs/DANH-GIA-SAN-PHAM.md Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.
Note on B24: Project: To do Bằng chứng source: deploy/compose.yml Không suy ra tác giả lịch sử từ người chủ trì.

## Viec con lai 25-31
KẾ HOẠCH CÒN LẠI • 25–31/10/2026
Mục tiêu: nghiệm thu phần đã có, sửa lỗi còn thiếu và chuẩn bị bản nộp. Ngày dưới đây là hạn review dự kiến, không phải cam kết nghiệm thu provider/deploy thật.
Task | Chủ trì | Review | Hạn review | Hành động / đầu ra | Tiêu chí kết thúc | Điều kiện | Loại mục tiêu
T01 | Đông | Thiện | 2026-10-25 | Hai người review proposal, phạm vi và bản nộp. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T03 | Thiện | Đông | 2026-10-25 | Thiện chạy từ clone riêng; ghi môi trường, API và kết quả. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Cần kết quả clone/chạy thật trên máy Thiện. | Review / hoàn thiện
T02 | Đông | Thiện | 2026-10-26 | Import Web/Mobile; duyệt font, prototype; lưu link Figma. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Cần chủ dự án duyệt canvas và cung cấp link chung. | Review / hoàn thiện
T04 | Đông | Thiện | 2026-10-26 | Review home/catalog trên desktop/mobile; đính kèm evidence. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T05 | Thiện | Đông | 2026-10-26 | Kiểm lại đóng/Escape, hết hàng và tiếp tục sau login. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T06 | Đông | Thiện | 2026-10-27 | Review auth/quyền; cấu hình SMTP và kiểm email thật nếu mở recovery. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | SMTP thật và worker nếu nghiệm thu recovery production. | Review / hoàn thiện
T07 | Đông | Thiện | 2026-10-27 | Review tồn thay đổi, giá thay đổi, giỏ trống và đăng nhập. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T08 | Thiện | Đông | 2026-10-27 | Review 25k giao/0đ nhận, tạo trùng, lỗi tồn; tách provider thật. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T12 | Đông | Thiện | 2026-10-27 | Review CRUD, validation ảnh, làm tròn giá và quyền admin. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T13 | Thiện | Đông | 2026-10-28 | Review điều chỉnh tồn, đơn cạnh tranh SKU cuối, lịch sử ledger. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T14 | Thiện | Đông | 2026-10-28 | Review quyền, trạng thái hợp lệ và phần đối soát phụ thuộc provider. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Đối soát toàn luồng phụ thuộc provider; chỉ chuyển trạng thái hợp lệ. | Review / hoàn thiện
T15 | Đông | Thiện | 2026-10-28 | Review chart/API/CSV; kiểm loại unpaid và tách dữ liệu demo. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Review chéo; source/test và phạm vi đúng issue. | Review / hoàn thiện
T09 | Thiện | Đông | 2026-10-29 | Hoàn tất phần độc lập; chỉ nghiệm thu thật khi có quyền/credentials. | Hoàn tất phần độc lập; giữ issue mở nếu còn chặn ngoài. | Provider đang hoãn; cần chấp thuận mở lại và credentials Sandbox. | Có điều kiện ngoài
T10 | Thiện | Đông | 2026-10-29 | Kiểm pickup/QR mẫu; QR thanh toán thật phụ thuộc provider. | Hoàn tất phần độc lập; giữ issue mở nếu còn chặn ngoài. | QR thanh toán thật phụ thuộc provider T09; QR mẫu không chứng minh paid. | Có điều kiện ngoài
T11 | Đông | Thiện | 2026-10-29 | Review quyền/hủy/hết hạn; nghiệm thu callback muộn khi có Sandbox. | Hoàn tất phần độc lập; giữ issue mở nếu còn chặn ngoài. | Nghiệm thu toàn luồng cần provider; local tests không thay giao dịch thật. | Có điều kiện ngoài
T16 | Thiện | Đông | 2026-10-30 | Đo coverage; regression bản cuối; Sandbox/staging chỉ khi đủ đầu vào. | Hoàn tất phần độc lập; giữ issue mở nếu còn chặn ngoài. | Cần coverage; full Sandbox/staging phụ thuộc T09/T18. | Có điều kiện ngoài
T17 | Thiện | Đông | 2026-10-30 | Mời người dùng thật, ghi quan sát; Đông sửa UI; kiểm lại lỗi. | Review đạt acceptance, gắn bằng chứng; đóng issue sau nghiệm thu. | Cần người dùng đại diện thực hiện và lưu quan sát thật. | Review / hoàn thiện
T18 | Đông | Thiện | 2026-10-31 | Chốt tài liệu/demo; deploy/restore/10k cần staging được cấp riêng. | Hoàn tất phần độc lập; giữ issue mở nếu còn chặn ngoài. | Chưa có hosting; cần staging/HTTPS/restore, không cam kết tải 10k. | Có điều kiện ngoài

## Nguon va cach tinh
NGUỒN DỮ LIỆU & CÁCH CẬP NHẬT
Phạm vi | 18 task T01–T18; MASTER và issue #2 tạo repository không nằm trong mẫu số. #2 đóng trước11/10 nên không tính thành tích kỳ này.
Ngày dữ liệu | 2026-10-24T15:40:27+07:00; múi giờ +07. Đây là snapshot, không tự cập nhật khi GitHub thay đổi.
Công thức theo task | Số task CLOSED với stateReason COMPLETED / số task được phân công. OPEN hoặc CLOSED/NOT_PLANNED không tính hoàn thành.
Công thức theo điểm | Tổng điểm task đã nghiệm thu / tổng điểm kế hoạch. Mỗi người9task/36điểm; điểm là ước lượng khối lượng, không phải giờ hay điểm môn học.
Điền % tự đánh giá | Cột J Chi tiet task màu vàng để trống. Nhóm tự điền0%–100% theo bằng chứng; chỉ số này độc lập, không làm tăng tỷ lệ GitHub.
Cập nhật snapshot tay | Sau nghiệm thu thật trên GitHub, cập nhật cột G Issue state và H Close reason; ghi lại ngày và link bằng chứng. Excel tự tính I và Tổng quan. Tránh thay giá trị chỉ để làm đẹp báo cáo.
Tái xuất từ GitHub | Chạy python scripts/export-weekly-report.py để đọc GitHub hiện tại và tạo lại file; sẽ ghi đè chỉnh sửa tay trong workbook. --offline tái tạo từ snapshot JSON đã lưu.
Phân công / tác giả | Chủ trì/review theo đề xuất D49, không phải assignee thật hay tác giả lịch sử. Assignee thật ở cộtO. Chưa có username Thiện; không gán commit của DongDao27 cho Thiện.
Kế hoạch ba tuần | Khung11–17,18–24,25–31/10 lập ngày24/10. Hai tuần đầu là đối chiếu, chưa có nhật ký cá nhân để xác nhận thời gian; kế hoạch mới này chưa được ghi đè lên MASTER GitHub cũ4tuần.
Bằng chứng local | D51 đã ghi118backendtests/1675assertions,7clienttests/build/typecheck và QA browser. Báo cáo này không chạy lại app tests; kết quả local không chứng minh production/provider/10k.
Điều kiện còn mở | VNPAY thật hoãn; chưa có hosting; SMTP thật chưa nghiệm thu; cần duyệt canvas, coverage và user testing đại diện. Backend strict/release gate giữ nguyên.
Dữ liệu giữ nguyên | Không thay app/database/env, không seed doanh số, không đóng issue, không đổi Project, không tạo commit/PR hay deploy khi xuất báo cáo.
Nguồn phân công | docs/PHAN-CONG-VA-COMMIT.md; docs/DECISIONS.md D49/D52.
Nguồn kiểm chứng local | docs/STATUS.json; docs/TASKS.json; docs/qa/D51-browser.json; docs/qa/D51-data-preservation.json; source tương ứng trong chú thích từngtask.
GitHub Project #4
Repo issue T01–T18
Repo source Payment
MASTER lịch gốc
PR tại snapshot: 0 • Commit hiện có trong Payment:
503ca3d14b39 ¦ DongDao27 ¦ 24/10/2026 00:53 (+07)
33428a4a1a42 ¦ DongDao27 ¦ 24/10/2026 00:52 (+07)